## Sheet1
작업 제목 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 완료 비율 | 1주(03-02~08) |  |  |  |  | 2주(03-09~15) |  |  |  |  | 3주(03-16~22) |  |  |  |  | 4주(03-23~29) |  |  |  |  | 5주(03-30~04-05) |  |  |  |  | 6주(04-06~12) |  |  |  |  | 7주(04-13~19) |  |  |  |  | 8주(04-20~26)
[5 empty] | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수
기획 | 2023-03-10 | 2023-03-22 | 12일 | 100% | bar: 2주(03-09~15) 금 to 4주(03-23~29) 목
화면설계 | 2023-03-21 | - | - | 80% | bar: 3주(03-16~22) 월 to 4주(03-23~29) 목; 5주(03-30~04-05) 월 to 6주(04-06~12) 목
디자인 | 2023-03-21 | - | - | 60% | bar: 3주(03-16~22) 월 to 4주(03-23~29) 목; 5주(03-30~04-05) 월 to 6주(04-06~12) 목
프론트엔드 | - | - | - | 0%
백엔드 | - | - | - | 0%
서버 | - | - | - | 0%
작업 제목 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 완료 비율 | 1주(03-02~08) 목: 9주(04-27~05-03); 2주(03-09~15) 목: 10주(05-04~10); 3주(03-16~22) 목: 11주(05-11~17); 4주(03-23~29) 목: 12주(05-18~24); 5주(03-30~04-05) 목: 13주(05-25~31); 6주(04-06~12) 목: 14주(06-01~07); 7주(04-13~19) 목: 보강주(06-08~12); 8주(04-20~26) 목: 15주(06-13~19)
[5 empty] | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수
기획 | 2023-03-10 | 2023-03-22 | 12일 | 100%
화면설계 | 2023-03-21 | - | - | 80%
디자인 | 2023-03-21 | - | - | 60%
프론트엔드 | - | - | - | 0%
백엔드 | - | - | - | 0%
서버 | - | - | - | 0%